客家委員會

115年度推展「伯公照護站」實施計畫

- 目的：

- 為落實賴總統客家政策-創生客家，透過「伯公照護站」，以「健康促進、老幼同樂」為推動目標，並配合衛生福利部長照十年計畫3.0政策，於客庄地區推動「伯公照護站」計畫。

- 針對高齡化嚴重、長期照顧及醫療資源貧乏之客庄，以健康或亞健康之客庄銀髮族為主體，結合衛生福利部及地方政府資源，以期在全國一致性的長期照顧服務下，兼顧客家地區之差異性，獲得政府因地制宜之照顧服務。

- 實施地點：

各直轄市、縣(市)政府(以下簡稱地方政府)所轄之客家文化重點發展區(附件1)或非客家文化重點發展區所在地屬「客家社區」(註1，附件2)。

- 執行期程：

自115年1月1日起至115年11月20日止。

- 提案受理時間：於115年1月19日前。

- 推動單位：

- 中央政府：本會、衛生福利部、教育部。

- 地方政府(提案單位)：

  - 客家文化重點發展區所屬之地方政府，包含桃園市、臺中市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等11縣(市)。

  - 「客家社區」所屬之地方政府(如附件2)。

  - 各地方政府由客家事務單位擔任統一窗口，並負責整合(協調)相關衛生、社會、民政、文化、教育等單位，共同推動。

- C級巷弄長照站(執行單位)：

位於客家文化重點發展區內或非客家文化重點發展區之「客家社區」，已納入衛生福利部長照十年計畫3.0政策，且有意願加入本「伯公照護站」之C級巷弄長照站。

註1：非客家文化重點發展區之「客家社區」定義為其所在鄉（鎮市區）所轄村（里）常住人口生活使用語言仍有客語，且可使用客語溝通人口數占常住人口數比例達30%以上者。

- 期程規劃：

| 工作項目 | 作業期程 | 概述說明 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整合與 受理提案 | 於115年1月19日前 | 由縣(市)政府整合與提案，俾使客庄地區長照站加值成為「伯公照護站」。 | 本會、 地方政府 |
| 審查 與核定 | 至遲於115年3月16日前 | 由本會進行審查並核定分攤經費。 | 本會 |
| 經費撥款 、 核銷結案 | 115年4月30日前、 115年12月20日前 | - 由地方政府依照相關主計規定就地辦理核銷。 - 地方政府應於各提案核定分攤經費後，於115年4月30日前檢具收據辦理撥款。 - 地方政府應於12月20日前提交年度成果報告、核定115年度分攤金額總經費支出明細表及支出機關分攤表，向本會辦理核銷結案事宜。 | 本會、 地方政府 |
| 督導 、 訪視 | 115年1月至11月 | 1.由地方政府依既有長照體系及提案計畫內容，實施督導訪視。 2.本會不定時現地訪視。 | 本會、 地方政府 |

- 服務項目與經費分攤上限：

- 地方政府整合客庄地區欲加值成為「伯公照護站」之據點，統一向本會提案，本會依核定之據點數撥付經費予地方政府，進行各點之客家文化元素導入，以營造溫馨具在地客家特色之「伯公照護站」環境。

- 伯公照護站包括文化加值、輔導加值等二項服務，其項目內容及經費分攤說明如次：

1.「文化加值」標準(申請單位為各伯公照護站，由各縣(市)政府彙整向本會提案)：

(1)客家文化活動費：辦理客家文化、老幼同樂等相關活動，酌予支應講師鐘點費、材料費、點心費(老幼同樂)、場租費及成果發表費等。

(2)「老幼同樂」活動費：支應講師鐘點費、材料費、點心費、交通接駁費及保險費等費用。

(3)經費估算：

A.僅辦理客家文化活動，依據開站天數分為三等級，分別核以2、2.5、3萬元為上限。

B.辦理客家文化活動及「老幼同樂」活動，依開站天數，分別核以6、9、12萬元為上限。

C.相關經費估算、審核基準及注意事項等詳附件3。

2.「輔導加值」標準(申請單位為各縣(市)政府)：

督導訪視費：為提升計畫執行效益，各縣(市)政府統籌辦理各站「督導訪視」作業。以向本會申請分攤經費之伯公照護站數量核算費用(除各縣市以自籌款支應外，皆應申辦經費)，經費分級計算詳附件4-3參考基準。

- 經費分攤支用原則與撥付方式：

- 有關文化加值及輔導加值提案內容，請依附件4-1、4-2、4-3填列，並送請本會核定分攤經費，分攤項目經費應避免與衛生福利部或其他公務機關有重複之情事。

- 文化加值於核定經費額度內，可依實際執行狀況流用支應到「老幼同樂」經費。

- 有關輔導加值「督導訪視」經費，於核定經費額度及項目不變下，得依實際執行情況流用支應。惟倘有刪減或增加項目及經費，仍須函報本會審核。

- 本案以經費分攤方式，由本會與地方政府共同辦理，並得視本會年度預算狀況調整核定標準及項目：

- 例外情形：

(1)114年位於非客家文化重點發展區並獲本會核定之伯公照護站，得申辦115年度計畫(請依5-1及5-2填列)，惟每站點以2萬元為限。

(2)為推廣客語日常應用，鼓勵伯公照護站積極參與本會舉辦「2026客語短劇比賽」(一般組)，凡獲獎站點，本會增加2萬元作為伯公站點文化加值運用經費。

2.地方政府以分攤2,000元為原則。

- 上開本會分攤經費之支出憑證確無法分割，支出憑證請各地方政府依依會計法、審計法及「政府支出憑證處理要點」等相關規定，加強內部審核並妥為保管，備供查核；本案本會分攤經費應專款專用覈實核銷，不得變更用途，執行結果倘有因難撤點、服務次數不足致本會分攤款項有賸餘情形，其賸餘經費於試辦計畫結束時，應照數或按本會分攤項目之比例繳回。

- 配合協調事項：

(一)地方政府設立單一窗口：「伯公照護站」係以各地方政府審核通過之C級長照站據點掛牌成立，各直轄市、縣(市)政府應秉持長照政策，統合轄下衛生局(處)、衛生所、社會局(處)及客家事務單位等資源，設立單一窗口(權責局處)，積極申請提案，達成廣設「伯公照護站」之共同目標。

- 申辦經費之伯公照護站及各縣市政府應接受本會督導。

- 為提升伯公站點長者認知「客語傳承」的重要性，由本會支應經費安排講客宣講員至115年新增申辦經費之伯公照護站點重申傳承客語之重要性(每站至多2次)。

- 為提升「銀髮力」，請地方政府善用伯公照護站內具專長之長者，可由其擔任授課講師，或協助至學校、社區傳授其經驗或專長。

- 老幼同樂：

- 請各地方政府教育局(處)及社會局(處)協助活化利用學校、農會、老人或幼兒活動中心等各類低度運用空間，佈建社會福利服務據點，創造「老幼同樂」的場域及互動課程。

- 請教育部協助轉知直轄市、縣(市)政府教育局(處)，鼓勵轄內國民中小學、幼兒園與本會「伯公照護站」合作，共同推辦「老幼同樂」活動，傳承客家語言文化及增進長者身心健康。

(六)為提升伯公照護站在客庄地區(含客家社區)之覆蓋率，凡有意願成立伯公照護站但毋需申辦經費之站點，請多加鼓勵類此站點，踴躍成立伯公照護站。

- 獎勵：

- 地方政府主辦本計畫之相關承辦人員及主管，依實際工作績效給予嘉獎1-2次以上，由本會函請相關直轄市、縣(市)政府核予敘獎。

- 針對配合參加本計畫老師，由地方政府函請相關直轄市、縣(市)政府教育局（處）核予敘獎。

- 本計畫自公布日起實施，本會得依執行結果適時檢討修訂，以符實需。

附件1                   客家文化重點發展區

| 直轄市 縣(市)政府 | 鄉（鎮、市、區）公所 | 小計 |
| --- | --- | --- |
| 桃園市 | 中壢區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區 大園區、大溪區 | 8 |
| 新竹縣 | 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉 芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉 | 11 |
| 新竹市 | 東區、香山區 | 2 |
| 苗栗縣 | 苗栗市、竹南鎮、頭份市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉 銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉 三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮 | 18 |
| 臺中市 | 東勢區、新社區、石岡區、和平區、豐原區 | 5 |
| 南投縣 | 國姓鄉、水里鄉 | 2 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 1 |
| 高雄市 | 美濃區、六龜區、杉林區、甲仙區 | 4 |
| 屏東縣 | 長治鄉、麟洛鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉 新埤鄉、佳冬鄉 | 8 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮、玉里鎮、吉安鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉 花蓮市、光復鄉 | 8 |
| 臺東縣 | 關山鎮、鹿野鄉、池上鄉 | 3 |
| 合計 | 11個直轄市、縣（市）政府及70個鄉（鎮、市、區）公所 |  |

| 附件2 非屬客家文化重點發展區之「客家社區」現況盤點一覽表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 縣市 | 鄉鎮市(區) | 村里 | 備註(如：○○社區) |
| 1 | 臺北市 | 大安區 | 誠安里 | 安東社區 |
|  |  |  | 通化里 |  |
|  |  | 中正區 | 林興里 | 客家文化主題公園 |
|  |  |  | 南機場 (忠勤里) |  |
|  |  | 士林區 | 福志里 |  |
| 2 | 新北市 | 三峽區 | 五寮里 |  |
|  |  |  | 有木里 |  |
|  |  |  | 插角里 |  |
|  |  |  | 安坑地區 |  |
|  |  | 三重區 | 永福里 |  |
|  |  | 三芝區 | 清泉里 |  |
| 3 | 桃園市 | 桃園區 | 龍鳳里 | 龍岡社區 |
|  |  | 八德區 | 大成里 | 大成社區 |
|  |  |  | 瑞發里 | 瑞發社區 |
|  |  |  | 大順里 | 榮光社區 |
|  |  |  | 福元里 | 福元社區 |
|  |  |  | 霄裡里 |  |
|  |  | 復興區 | 三民里 | 三民社區 |
|  |  | 蘆竹區 | 南崁 |  |
| 4 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 新樂村 | 新樂社區 |
|  |  |  | 義興村 | 義興社區 |
|  |  |  | 嘉樂村 | 嘉樂社區 |
|  |  |  | 錦屏村 | 錦屏社區 |
| 5 | 新竹市 | 北區 | 新雅 |  |
| 6 | 臺中市 | 后里區 | 太平里 |  |
|  |  | 外埔區 | 馬鳴里 |  |
|  |  |  | 三崁里 |  |
|  |  | 大里區 | 東勢尾 |  |
|  |  |  | 新仁里 |  |
|  |  | 太平區 | 頭汴坑 |  |
|  |  | 北屯區 | 舊社 |  |
| 7 | 彰化縣 | 二林鎮 | 東興里 | 東興社區 |
|  |  |  | 西斗里 |  |
|  |  |  | 後厝里 |  |
|  |  | 埤頭鄉 | 大湖村 | 大湖社區 |
|  |  | 田尾鄉 | 饒平村 |  |
|  |  | 永靖鄉 | 四芳村 |  |
|  |  |  | 同安村 |  |
| 8 | 南投縣 | 埔里鎮 | 廣成里 | 廣成社區 |
|  |  |  | 一新里 | 一新社區 |
|  |  |  | 合成里 |  |
|  |  | 信義鄉 | 神木村 | 神木社區 |
|  |  |  | 同富村 | 同富社區 |
|  |  |  | 自強村 | 自強社區 |
|  |  |  | 愛國村 | 愛國社區 |
|  |  | 中寮鄉 | 內城村 | 內城社區 |
|  |  |  | 清水村 | 清水社區 |
|  |  |  | 和興村 | 和興社區 |
|  |  | 南投市 | 嘉和里 | 神木社區 |
|  |  | 名間鄉 | 濁水村 | 濁水社區 |
|  |  |  | 新民村 | 新民社區 |
|  |  | 仁愛鄉 | 南豐村 | 楓林社區 |
|  |  | 魚池鄉 | 五城村 | 五城社區 |
| 9 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 來惠村 | 詔安社區 |
|  |  |  |  | 來惠社區 |
|  |  |  |  | 中和社區、 伯公照護站-雲林縣二崙鄉中和社區關懷據點 |
|  |  |  | 三和村 | 三和社區 |
|  |  |  |  | 深坑社區 |
|  |  |  |  | 十八張犁 |
|  |  |  | 湳仔村 | 湳仔社區 |
|  |  |  | 大同村 | 大同社區 |
|  |  |  | 復興村 | 復興社區 |
|  |  |  | 崙東村 | 崙東社區、 伯公照護站-雲林縣二崙鄉崙東村醫事C巷弄長照站 |
|  |  |  | 崙西村 | 崙西社區、 伯公照護站-社團法人雲林縣二崙鄉老人會 |
|  |  |  | 永定村 |  |
|  |  |  | 西螺鎮 | 廣興、公館、頂湳、下湳、七座；二崙三塊厝、深坑、惠來 |
| 10 | 嘉義市 | 東區 | 鹿寮里 |  |
| 11 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 中林村 |  |
|  |  | 溪口鄉 | 溪東村 |  |
| 12 | 臺南市 | 白河區 | 庄內里 |  |
|  |  | 左鎮區 | 草山里 |  |
| 13 | 高雄市 | 旗山區 | 廣福里 | 廣福社區 |
|  |  |  | 中正里 | 中正社區 |
|  |  |  | 福安庄 |  |
|  |  | 三民區 | 安東里 | 安東社區 |
|  |  |  | 民享里 | 民享社區 |
|  |  |  | 千歲里 | 千歲社區 |
|  |  |  | 安發里 |  |
|  |  |  | 寶珠溝里 |  |
|  |  | 鳳山區 | 中崙里 | 中崙社區 |
|  |  |  | 老爺里 | 老爺社區 |
|  |  |  | 文山里 | 文山社區 |
|  |  |  | 新甲里 |  |
|  |  | 大樹區 | 九曲堂 |  |
|  |  | 鼓山區 | 龍子里 |  |
| 14 | 屏東縣 | 里港鄉 | 茄苳村 |  |
|  |  | 潮州鎮 | 彭城里 |  |
|  |  |  | 光春里 |  |
|  |  | 九如鄉 | 玉泉村 |  |
|  |  | 林邊鄉 | 仁和村 |  |
|  |  | 南州鄉 | 萬華村 |  |
|  |  | 屏東市 | 瑞光里 (香揚) |  |
|  |  |  | 華山里 |  |
|  |  | 車城鄉 | 保力村 |  |
| 15 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 天送埤 |  |
|  |  | 大同鄉 | 玉蘭 |  |
|  |  | 冬山鄉 | 大興村 |  |
|  |  | 蘇澳鎮 | 朝陽里 | 大南澳社區 |
|  |  |  | 南強里 | 大南澳社區 |
| 16 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 新城村 |  |
|  |  |  | 北埔村 |  |
|  |  |  | 嘉里村 |  |
|  |  |  | 順安村 | 順安社區 |
| 17 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱村 | 加走灣社區 |
|  |  | 太麻里鄉 | 香蘭村 | 香蘭社區 |
|  |  | 臺東市 | 建和地區 |  |
| 18 | 金門縣 | 金沙鎮 | 瓊林部落 |  |

附件3

1.各「伯公照護站」之經費，依提報之C級長照站每週開辦天數及客家文化活動類型估算，審核基準如下：

*各類補助款為經費上限，非屬定額補助。

| 文化活動類型 型 開站天數 | 僅辦理 客家文化活動 | 辦理客家文化活動 及「老幼同樂」活動 | 老幼同樂 最低辦理場次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開站1~2天 | 2萬元 | 6萬元 | 4場次 |
| 開站3~4天 | 2.5萬元 | 9萬元 | 7場次 |
| 開站5天 | 3萬元 | 12萬元 | 10場次 |

- 茲為有效運用資源及提升115年度計畫預算之執行率，爰依C級巷弄長照站每週開站天數，設定欲推辦「老幼同樂」之最低辦理場次，倘至年底結算未達標準者，則該站點辦理客家文化活動費將按比例酌減。

- 各站點倘於計畫提出辦理「老幼同樂」之申請，惟至年底皆未辦理「老幼同樂」者，則該站點辦理客家文化活動費將減為無辦理老幼同樂之經費，標準如下：
(1)開站1~2天之站點：2萬元整。
(2)開站3~4天之站點：2萬5,000元整。
(3)開站5天之站點：3萬元整。

2.「老幼同樂」活動，主要係提升「銀髮力」，使具各類專長之長者能以客語與學童互動，以落實老幼同樂及客語向下扎根之目標。活動類型如下：

| 類型 | 範例內容 |
| --- | --- |
| 語文類 | 說故事（含生命歷程）、客語念謠（童謠）、客家歌等 |
| 藝文類 | 客家戲曲、八音、畫畫、書法、客家童玩等 |
| 律動類 | 律動舞蹈 |
| 美食類 | 客家粄類或點心製作 |
| 勞動類 | 園藝植物、農作物等 |
| 遊戲類 | 桌遊、打彈珠、捉迷藏、木頭人等 |

附件4-1

填表日期：中華民國   年  月  日

| 115年度○○○政府 申請客家委員會推展「伯公照護站」實施計畫總表 申請客家委員會經費分攤辦理「伯公照護站」實施計畫總表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 伯公照護站核定數量： 個。 - 自行選擇執行本會經費分攤辦理之伯公照護站： 個。 - 申請本會經費分攤金額： 元。 - ○○○政府分攤金額：2,000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (申請單位為各伯公照護站，由各縣(市)政府彙整向本會提案) |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化加值 | 辦理項目 |  | 伯公照護站之數量 |  |  | 經費分攤金額 |  |
|  | 客家文化活動費 |  | (個) |  |  | (元) |  |
|  | 老幼同樂活動費 |  | (個) |  |  | (元) |  |
|  | 總計 |  |  |  |  | (元) |  |
| (申請單位為各縣(市)政府) |  |  |  |  |  |  |  |
| 輔導加值 | 辦理項目 |  | 伯公照護站之數量 |  |  | 經費分攤金額 |  |
|  | 督導訪視費 |  | (個) |  |  | (元) |  |
|  | 總計 |  |  |  |  | (元) |  |
| 核章欄位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人員 |  | 承辦主管人員 |  | 會計人員 | 主辦會計人員或其授權代簽人 |  | 機關長官或其授權代簽人 |

附件4-2

| ○○○○○○(據點名稱) 申請客家委員會經費分攤辦理115年度「伯公照護站」實施計畫明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照顧服務單位 |  |  |  |  |  | 伯公照護站成立時間 |  |  |  |  | （年） |  |  |
| 營運地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負責人 |  |  |  | 承辦人 |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 文化加值 | □客家文化活動費 |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） |  |  |  |
|  | □老幼同樂活動費 |  |  |  |  |  |  |  |  | (場))) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） |  |  |  |
| C級巷弄長照站每週開站時段 |  |  |  |  | (一) |  | (二) | (三) |  | (四) |  | (五) | (六) |
|  |  |  | 請打勾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 時段 0:00 ∣ 0:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每日服務人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 志工人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 照服員人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 承辦人員 |  | 會計人員 |  |  |  |  |  |  | 照顧服務單位章戳 |  |  |  |  |

附件4-3

○○○政府115年度伯公照護站實施計畫

輔導加值-督導訪視經費概算表

單位:元

| 項 目 | 單 價 | 數量/單位 | 總 價 | 經費來源 |  | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申請 經費 | 自籌 經費 |  |
| 總預算： 元 1.申請分攤費用： 元 2.自籌款費用： 元 |  |  |  |  |  |  |

- 項目依各縣市需求自行增列。

- 本案雜支不得超過「輔導加值」-督導訪視之10%

- 本項核定「督導訪視」經費，於總經費額度及項目不變下，得依實際執行情況流用支應。惟倘有刪減或增加項目及經費，仍須函報本會審核。

- 參考基準：

| 申請站數 | 每站補助金額 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 20站以下 | 7,000元 | 例：20站→20×7,000 =140,000元 |
| 21～45站 | 6,500元 | 例：30站 → (20×7,000)+(10×6,500)=205,000元 |
| 46～100站 | 6,000元 | — |
| 101～150站 | 5,500元 | — |

附件5-1

填表日期：中華民國   年  月  日

| 115年度○○○政府 申請客家委員會推展「伯公照護站」實施計畫總表 申請客家委員會經費分攤辦理「伯公照護站」實施計畫總表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 伯公照護站核定數量： 個。 - 自行選擇執行本會經費分攤辦理之伯公照護站： 個。 - 申請本會經費分攤金額： 元。 - ○○○政府分攤金額：2,000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (申請單位為各伯公照護站，由各縣(市)政府彙整向本會提案) |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化加值 | 辦理項目 |  | 伯公照護站之數量 |  |  | 經費分攤金額 |  |
|  | 客家文化活動費 |  | (個) |  |  | (元) |  |
|  | 總計 |  |  |  |  | (元) |  |
| 核章欄位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人員 |  | 承辦主管人員 |  | 會計人員 | 主辦會計人員或其授權代簽人 |  | 機關長官或其授權代簽人 |

附件5-2

| ○○○○○○(據點名稱) 申請客家委員會經費分攤辦理115年度「伯公照護站」實施計畫明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照顧服務單位 |  |  |  |  |  | 伯公照護站成立時間 |  |  |  |  | （年） |  |  |
| 營運地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負責人 |  |  |  | 承辦人 |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 文化加值 | □客家文化活動費 |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） |  |  |  |
| C級巷弄長照站每週開站時段 |  |  |  |  | (一) |  | (二) | (三) |  | (四) |  | (五) | (六) |
|  |  |  | 請打勾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 時段 0:00 ∣ 0:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每日服務人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 志工人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 照服員人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 承辦人員 |  | 會計人員 |  |  |  |  |  |  | 照顧服務單位章戳 |  |  |  |  |