**「107年上半年臺中市客語示範幼兒園師資培訓計畫」**

1. 計畫綜合資料表：
2. 計畫名稱：107學年度上半年臺中市客語示範幼兒園師資培訓計畫
3. 委託機關：臺中市政府客家事務委員會
4. 執行單位名稱：朝陽科技大學
5. 內容摘要：

接續107年之客語示範幼兒園推動政策，為營造自然使用客語溝通及教學的環境，落實客語從小紮根，臺中市客委會就原有客語示範園：臺中市立東勢幼兒園、臺中市立石岡幼兒園、臺中市立新社幼兒園、臺中市立豐原幼兒園、臺中市石岡區石岡國小附設幼兒園及臺中市石岡區土牛國小附設幼兒園等六所外，再次新增臺中市東勢區東新國小附設幼兒園、臺中市東勢區成功國小附設幼兒園、臺中市東勢區石角國小附設幼兒園、臺中市東勢區石城國小附設幼兒園、臺中市東勢區中山國小附設幼兒園、臺中市東勢區中科國小附設幼兒園、臺中市東勢區新成國小附設幼兒園、及臺中市東勢區新盛國小附設幼兒園等八所國小附幼，共達十四所客語示範園35個班級，將針對所有教保服務人員推行客語沈浸式教學並輔導師資培訓，也要透過大埔客語初階認證輔導班，以提昇教師客語認證資格、強化客語沉浸教學之成效，並建立有系統的大埔客語教學模式，以達到語言學習及母語保存之目的。

1. 具體企劃內容：
2. 專業師資培訓課程24小時
   * 1. 本計畫將為示範之幼兒園教保服務人員辦理專業師培課程，聘請幼教專業師資及客家耆老擔任講師，使其能更深入了解在地客家文化，並學習如何將客家文化及語言融入幼教課程，加強日常客語正音、用語等相關課程。有關研習課程內容，詳見表3。
     2. 師培課程分為「新進研習」與「與專業知能」，新進研習安排一日全天沉浸式教學課程共8小時；專業知能則安排兩日全天幼教雙語專業課程共16小時。排定日期如下，如遇重大事件需變更，將函文客家事務委員會同意後辦理。
        + 1. 新進研習：訂於107年4月28日，上午9時至下午4時10分。
          2. 專業知能：訂於107年5月19日及6月23日，上午9時至下午4時10分。
     3. 課程地點：臺中市立東勢幼兒園
     4. 設計課程問卷，並於每堂課程結束前發放，了解教師回饋意見，作為107學年度實施師培課程的規劃依據。

表3 臺中市107年上半年客語示範幼兒園-專業師資培訓實施計畫 課程表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 研習主題 | 師資 | 地點 | 時數 |
| 4/28  新進研習 | 09:00-10:30  10:40-12:10 | 客語沈浸式教學實務與  客家文化資源運用（上） | 清華大學南大校區臺灣語言研究與教學研究所博士  謝職全老師 | 臺中市立  東勢幼兒園 | 4小時 |
| 13:00-14:30  14:40-16:10 | 客語沈浸式教學實務與  客家文化資源運用（下） | 4小時 |
| 5/19 | 09:00-10:30  10:40-12:10 | 客語融入在地文化課程-  花布的世界 | 新竹縣立竹東  幼兒園  曾宛怡 鄭雅方 | 臺中市立  東勢幼兒園 | 4小時 |
| 13:00-14:30  14:40-16:10 | 幼兒園統整課程活動設計實施－美術創作活動在客語教學上的運用 | 美術教育工作者  顏秀娟老師 | 4小時 |
| 6/23 | 09:00-10:30  10:40-12:10 | 屏東縣客語沉浸式  教學經驗分享 | 屏東縣 學正幼兒園-  邱玟馨園長 | 臺中市立  東勢幼兒園 | 4小時 |
| 13:00-14:30  14:40-16:10 | 幼兒園客語教學活動設計 | 4小時 |

1. 教保服務人員大埔客語認證輔導初級班
2. 本年度各客語示範幼兒園教師及教保人員共計有72名，其中尚有28名未取得客語能力認證，為提升本市各客語示範幼兒園所師資客語教學能力，辦理客語能力認證班初級班一班共24小時。
3. 上開初級班師資預計邀請薪傳師羅月鳳老師進行授課，課程時間7/3-5、7/10-12；授課內容、地點如表4。

表4 臺中市107年上半年客語示範幼兒園-教保服務人員大埔客語認證輔導初級班 課程表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 研習主題 | 師資 | 地點 | 時數 |
| 7/03  (二) | 0900-1030  1040-1210 | 認證方式、重點說明、  音標教學 | 客語薪傳師  羅月鳳 | 臺中市市立東新國小 | 4小時 |
| 7/04  (三) | 0900-1030  1040-1210 | 客語基本詞彙-人體、稱謂、人際、飲食、服飾美容 | 客語薪傳師  羅月鳳 | 臺中市市立東新國小 | 4小時 |
| 7/05  (四) | 0900-1030  1040-1210 | 客語基本詞彙-居處、交通、器物用品、休閒娛樂、代詞、  看圖說話練習 | 客語薪傳師  羅月鳳 | 臺中市市立東新國小 | 4小時 |
| 7/10  (二) | 0900-1030  1040-1210 | 客語基本詞彙-時間空間、疾病醫療、動作、歲時節慶、  聽與說練習 | 客語薪傳師  羅月鳳 | 臺中市市立東新國小 | 4小時 |
| 7/11  (三) | 0900-1030  1040-1210 | 客語基本詞彙-婚喪喜慶、植物、動物、數詞量詞、聽與說練習 | 客語薪傳師  羅月鳳 | 臺中市市立東新國小 | 4小時 |
| 7/12  (四) | 0900-1030  1040-1210 | 客語基本詞彙-品貌、宗教、信仰、須詞、形容性詞、天文地理、看圖說話練習 | 客語薪傳師  羅月鳳 | 臺中市市立東新國小 | 4小時 |

1. 定期輔導與師資培訓課程成效評估
2. 針對本市14所客語示範幼兒園辦理定期入園輔導，並對原有6所示範幼兒園，進行教師與家長之問卷調查，評估執行成效與後續課程輔導方案規劃；對於新增8所東勢區國小附設幼兒園，將先行進行學童背景資源調查與客語能力分析，給予沉浸式教學教案及教學方法上的建議。
3. 拍攝班級教學錄影帶，並輔導園所將平日成果資料按月上傳中央客家委員會指定網頁。
4. 檢視幼兒園教案設計方法，提供意見，並匯集優良教案供各示範幼兒園參酌。
5. 安排研究助理人力，協助各幼兒園整理教學成果資料。

1. 107學年度客語示範幼兒園沈浸式教學課程規劃與師資培訓計畫建議

將依本次計畫執行進行評估分析，以提供107學年度客語示範幼兒園沈浸式教學計畫執行建議，包括師資培訓課程規劃與客語沈浸式教學輔導建議。